Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО  РАЙОНА


БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2013 № 264
      г.Почеп

О проведении межведомственной

операции “Подросток” на террито-

рии Почепского района на 2013г. 

       В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий им способствующих, в рамках реализации  целевой программы «Семья и дети 2011-2015г.г.». направления программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях усиления взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Почепского района межведомственную профилактическую операцию “Подросток” в период с 15 мая по 1 октября 2013г.

2. Основными задачами операции считать:

 - выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по данным фактам мер в соответствии с законом;

- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им всех видов помощи;

- возвращение в образовательные учреждения для продолжения учебы детей, необоснованно их покинувших;

- выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки;

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные действия;

- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;

- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению;

- профилактика употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, токсических и   наркотических веществ.

3. Утвердить план проведения районной операции “Подросток” на территории Почепского района с 15 мая по 1 октября 2013г. (приложение 1).  

          4. Создать рабочую группу по подготовке и проведению операции в составе представителей администрации района, органов внутренних дел, социальной защиты населения, образования, занятости, культуры и других заинтересованных служб (приложение 2). 

 Определить основными исполнителями в подготовке и проведении операции «Подросток» отдел образования  (Воробьев Е.В.), ПЛ №32 (Кулякин В.О.), ГБУЗ             «Почепская ЦРБ» (Мартынцов Н.А.), ГКУ КЦСОН (Комарова В.И.), отдел опеки и попечительства (Шилина В.В.), отдел  культуры (Сафоненко А.И.) во взаимодействии с  МО МВД «Почепский» (Лукашев А.Я.), ГКУ «Центр занятости населения» (Бушмелева Л.С.), УИИ (Мазепина С.А.)     

        5. Возложить координацию действий участников операции «Подросток» на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Почепского   района (Хохлова В.И..).

        6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению безнадзорности и беспризорности, травматизма и гибели детей, по организации полноценного досуга и временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул, оказанию социальной помощи семьям и детям, оказавшимся в социально опасном положении, контролю за соблюдением законодательства о запрете продажи пивной, спиртосодержащей и алкогольной продукции несовершеннолетним.

         7. Учреждения системы профилактики представляют промежуточную аналитическую информацию о ходе проведения операции «Подросток» в  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно до 1 числа месяца следующего за отчетным.

Итоговая информация представляется не позднее 20 сентября 2013 года.

8.   Ход операции регулярно освещать в средствах массовой информации.

9. Итоги операции рассмотреть на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

       10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  района, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав    Хохлову В.И.

Глава администрации района


                     А.Н. Граборов

                                                                                                             Приложение 1

План

мероприятий межведомственной профилактической

операции «Подросток» в г. Почепе и в Почепском   районе в 2013 году 

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Сроки

исполнения
	Ответственный

	Организационно-методические мероприятия:



	1.
	Провести совещание с представителями всех субъектов профилактики по организации и проведению межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории города и района.
	08.05.12г.
	КДН и ЗП

	3.
	Разработать и направить в культурно-досуговые учреждения города и района, оздоровительные лагеря, методические пособия, сценарные материалы в помощь организаторам летнего отдыха, труда, досуга детей и подростков.
	май
	Отдел образования, отдел культуры

	4.
	Координировать ход проведения операции «Подросток» на территории города и района.
	май-сентябрь
	КДН и ЗП

	5.
	Рассмотреть вопрос «Об организации и  проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на заседании комиссии 
	июль
	КДН и ЗП

	6.
	Предоставлять промежуточную и итоговую информацию о проведении операции «Подросток».
	ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным


	Учреждения системы профилактики

	7.
	Подготовка аналитического материала по итогам проведения операции «Подросток» в 2012году.
	до 15 сентября
	КДН и ЗП

	«Дорога»

	8.
	Организовать и провести операцию «Внимание, дети!».
	май - сентябрь
	ГИБДД 

(по согласованию)

	9.
	Провести проверки состояния средств регулирования дорожного движения в местах массового пребывания детей и на маршрутах движения к местам отдыха.
	май-сентябрь
	ОПДН, ГИБДД                     (по согласованию)

	10.
	Обеспечить проверку технического состояния транспорта, выделяемого автотранспортными предприятиями и частными лицами для перевозки детей к местам отдыха. Проводить инструктажи водителей, привлекаемых для перевозки подростков, по соблюдению правил дорожного движения.
	весь период
	-=-

	11.
	Организовать цикл выступлений в СМИ о ходе профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма.
	-=-
	-=-

	12.
	Организовать проведение викторин, конкурсов, профилактических бесед по безопасности дорожного движения в местах отдыха несовершеннолетних.
	-=-
	ОПДН, ГИБДД  (по согласованию), отдел образования 

	«Выпускник»

	13.
	Подготовить и направить приказ, инструктивное письмо в общеобразовательные школы об организации, проведении выпускных вечеров и об обеспечении порядка в период их проведения. 
	июнь
	Отдел образования

	14.
	Провести мероприятия, по охране общественного порядка во время выпускных вечеров в общеобразовательных школах.
	июнь
	Отдел  образования, ОПДН  (по согласованию)

	15.
	Организовать дежурство из числа  работников общеобразовательных учреждений, ОПДН   на выпускных вечерах.
	-=-
	Отдел образования,

ОПДН     (по согласованию)

	16.
	Организовать и провести «День одаренных детей».


	24 июня
	Отдел образования

	«Летняя занятость»

	17.
	Сформировать банк вакансий для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет на период летних каникул и в свободное от учебы время.
	апрель-август
	ГКУ «ЦЗН»           (по согласованию)

	18.
	Обеспечить временным трудоустройством в летний период не менее 178 подростков.
	-=-
	ГКУ «ЦЗН » (по согласованию), отдел образования

	19.
	Создать на базе ОЦ «Тимуровец» трудовой отряд из несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в ОПДН или находящихся в трудной жизненной ситуации.
	-=-
	КДН и ЗП

	20.
	Организовать первоочередное трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на учете ОПДН, КДН и ЗП, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, из социально незащищенных семей, детей-сирот, детей, находящихся на опеке и в приемных семьях.
	весь период


	 КДН и ЗП, ГКУ «ЦЗН » (по согласованию), ОПДН  (по согласованию), отдел образования, отдел опеки и попечительства

	«Лето - детям»

	21.
	Организовать в средствах массовой информации публикации, по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, профилактики их безнадзорности и правонарушений.
	июнь-сентябрь
	КДН и ЗП, учреждения системы профилактики 

	22.
	Организовать работу  загородного оздоровительного центра «Тимуровец» и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
	июнь-август
	ОЦ «Тимуровец», отдел образования,  отдел опеки и попечительства

	23.
	Организовать работу школы актива «Я – лидер» для активистов детского движения на базе ЦДТ
	июнь


	Отдел образования,

ЦДТ

	24.
	Организовать оздоровление детей и подростков из социально незащищенных семей.
	весь период
	Отдел образования, КЦСОН (по согласованию)

	25.
	Организовать работу кружков, спортивных секции.
	июнь-август
	Отдел образования,  ДЮСШ

	26.
	Организовать участие детей и подростков города и района в  акциях, смотрах, конкурсах.
	-=-
	-=-

	«Контингент»

	27.
	Провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение повторной преступности среди несовершеннолетних.
	май-сентябрь
	Все учреждения  системы профилактики

	28.
	Организовать комплекс мер по социально-правовой поддержке несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы.


	весь период
	КДН и ЗП, КЦСОН, ОПДН, специалист по молодежной политике, УИИ, ГКУ «ЦЗН»

	29.
	Обеспечить оперативное прикрытие несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, от  взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.
	май-сентябрь
	ОПДН,  УИИ

(по согласованию)    

	30.
	Проводить индивидуальную воспитательно-профилактическую работу с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также, вернувшихся из воспитательных колоний.
	весь период
	ОПДН, УИИ, 

КДН и ЗП, КЦСОН

	31.
	Проводить спец. мероприятия, направленные на выявление подростковых групп негативной направленности, а также взрослых подстрекателей.
	май-сентябрь
	ОПДН (по согласованию)

	«Допинг»

	32.
	Выявлять несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества и информировать о выявленных фактах наркологическую службу ЦРБ с целью организации лечения и постановки их на учет.
	май-сентябрь
	ОПДН (по согласованию),  ГБУЗ «ЦРБ Почепская»

	33.
	Проводить проверку торговых точек города и района на предмет выявления и пресечения фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, вовлечению в деятельность по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.


	весь период
	ОПДН (по согласованию), КДН и ЗП

	34.
	Провести месячник по борьбе с употреблением наркотических и психоактивных веществ.
	26 мая- 

27 июня
	Координационная антинаркотическая комиссия, КДН и ЗП, ведомства системы профилактики

	35.
	Разработать и издать тематические буклеты по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа.
	май-июнь
	 Отдел культуры

	36.
	Разместить в местах массового сбора молодежи тематические листовки и плакаты.
	-=-
	-=-

	37.
	Организовать и провести в детских учреждениях,  тематические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, направленные на предотвращение табакокурение, алкоголизма, наркомании и токсикомании с приглашением врачей-наркологов.
	весь период
	ГБУЗ «ЦРБ Почепская», отдел образования, отдел культуры.

	39.
	Проводить консультации подросткового врача-нарколога для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, в летних лагерях.  
	 весь период
	ГБУЗ «ЦРБ Почепская»

	40.
	Организовать выпуск статей молодежной странички «Ориентир» в газете «Почепское слово».
	-=-
	 КДН и ЗП   

	41.
	Провести конкурс среди юнкоров на лучшую публикацию, посвященную профилактической тематике.
	август- сентябрь
	Отдел образования,  отдел опеки и попечительства

	42.


	Организовать и провести массовые профилактические молодежные мероприятия: акция «Мой город без наркотиков!»; «Территория без никотина».
	май-сентябрь
	Отдел образования,
отдел культуры, отдел опеки и попечительства

	43.
	Организовывать и проводить массовые спортивные мероприятия на базе ДЮСШ «ЛИДЕР».
	весь период
	Отдел образования,
 отдел опеки и попечительства

	 «Семья»

	44.
	Продолжить работу по выявлению и учету семей с детьми, находящимися в социально опасном положении.
	май-сентябрь
	Учреждения системы профилактики

	45.
	Постоянно обновлять банк данных, семей, находящихся в социально опасном положении.
	весь период
	-=-

	46.
	Оказывать нуждающимся семьям с детьми адресную материальную и социальную помощь в денежном выражении, продуктовую и вещевую.
	-=-
	КДН и ЗП, КЦСОН (по согласованию), ОКДН при администрациях сельских поселений

	47.
	Организовать оздоровление и отдых детей из социально незащищенных семей на бесплатной основе в оздоровительных учреждениях.
	май-сентябрь
	Отдел образования, КЦСОН (по согласованию),  отдел опеки и попечительства

	48.
	Определять детей из неблагополучных семей при наличии оснований в социально-реабилитационные учреждения, оказывать им социально-реабилитационную помощь по индивидуальным групповым программам, проводить работу по восстановлению социального статуса и дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетних.
	весь период
	 КДН и ЗП,

КЦСОН                 (по согласованию), отдел опеки и попечительства, 

 ГБУСО

«Соц. приют»

	49.
	Проводить специализированные межведомственные рейды (по отдельному графику).
	-=-
	КДН и ЗП, учреждения системы профилактики

	«Спорт – залог здоровья»»

	50.
	Организовать спортивно-оздоровительные  площадки по месту жительства  для работы с детьми и подростками.
	июнь-август
	Отдел образования

	51.
	Организовать и провести спартакиаду между летними лагерями дневного пребывания.
	-=-
	-=-

	«Моя малая Родина»

	52.
	Провести районный конкурс ДЮП 
	июнь
	Отдел образования,  отдел опеки и попечительства

	53.
	Организовать профильные смены на базе оздоровительных лагерей.
	июнь-август
	Отдел образования

	54.
	Организация и проведение фестиваля детских общественных организаций «Юная Россия»


	19 мая


	Отдел образования,  отдел опеки и попечительства

	
	«Девятиклассник»

	55.
	 Проводить работу по выявлению несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные учреждения, уклоняющиеся от обучения.
	1-15 сентября
	 Отдел образования, ОПДН (по согласованию)

	56.
	Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих уклонению от учебы, возвращение несовершеннолетних в образовательные учреждения.
	-=-
	Отдел образования,

 КДН и ЗП

	57.
	Провести мероприятия по выявлению несовершеннолетних, окончивших основное общее образование и не продолживших обучение. Оказать им помощь в дальнейшем обучении или трудоустройстве.
	сентябрь
	ОКДН при администрациях сельских поселений, отдел образования, КДН и ЗП, ОПДН (по согласованию), ГБУ «ЦЗН» (по согласованию)


Председатель

комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав                                                                             В.И. Хохлова

исп. Цыганок Т.А.

       30702

