Информация

о реализации муниципальных программ на территории Почепского района за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок действия муниципальной программы | №, дата постановления администрации Почепского района о внесении изменений в муниципальную программу | Финансирование муниципальных программ, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | Исполнение за 9 мес. 2015 года | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | «Управление муниципальными финансами Почепского района» (2014-2017 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №401 от 24.09.2012 г. | 2014-2017 гг | №350 от 22.04.2015г, №450 от 22.05.2015г, №611 от 20.07.2015г, №769 от 09.09.2015г. | 33296995,97 | 36729115,97 | 24311762,55 | 66,2 |
| 1.1. | Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2014-2017гг) |  |  | 7579577,00 | 6988777,0 | 4577598,85 | 65,5 |
| 1.2. | Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»(2014-2017гг) |  |  | 25717418,97 | 29740338,97 | 19734163,70 | 66,4 |
| 2 | «Развитие системы образования Почепского муниципального района на 2014-2017 годы», утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2014-2017 гг | №246 от 20.03.2015г, №452 от 22.05.2015г, №410 от 07.05.2015, №612 от 20.07.2015г. | 383406175,03 | 387598887,58 | 287750634,11 | 74,2 |
| 3 | «Развитие культуры Почепского района» (2014-2017 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2014-2017 гг | №62 от 28.01.2015г, №360 от 22.04.2015г, №451 от 22.05.2015г, №609 от 20.07.2015г., №792 от 18.09.2015г. | 43794334,0 | 43383962,5 | 32010453,29 | 73,8 |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» (2014-2017 гг) |  |  | 9207343,0 | 9433468,0 | 7474200,0 | 79,2 |
| 3.2 | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» (2014-2017 гг) |  |  | 33180038,0 | 32699481,5 | 23627677,74 | 72,3 |
| 3.3 | Подпрограмма «Управление в сфере культуры» (2014-2017 гг) |  |  | 1406953,0 | 1251013,0 | 908575,55 | 72,6 |
| 4 | «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» (2014-2017 годы), утверждена постановлением администрации Почепского района №440 от 12.10.2012 г. | 2014-2017 гг | №90 от 03.02.2015г, №245 от 20.03.2015г, №453 от 22.05.2015г, №610 от 20.07.2015г, №770 от 09.09.2015г. | 67581643,0 | 77710563,66 | 49580522,30 | 63,8 |
| 4.1. | Подпрограмма «Выполнение функций администрации Почепского района» (2014-2017 гг) |  |  | 27120593,0 | 26405732,08 | 18519240,03 | 70,1 |
| 4.2. | Подпрограмма «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района»(2014-2017гг) |  |  | 831000,0 | 200000,0 | 67850,0 | 33,9 |