Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Почепского района за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Почепского района за 2021 год  подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Почепского района (далее–Порядок) утвержденным постановлением администрации Почепского района  от 18.10.2017 №814 на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

В 2021 году на территории муниципального образования действовало

15 муниципальных программ, включающих 8 подпрограмм, на реализацию которых, за счет бюджетных средств,  предусматривалось направить 1148228154,64 рубля. По итогам года кассовые расходы на реализацию  муниципальных программ составили 1062001028,82 рублей.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Почепского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы финансовое управление администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Почепского района» утверждена  постановлением администрации Почепского района 27.12.2018 №544.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 17 996 602,00 | 17 784 602,00 | 98,8 % |

Средства бюджета направлены на реализацию  двух подпрограмм.

По подпрограмме  «Управление  в сфере  муниципальных финансов»  освоено 7 813 202,00  рублей (99,4%). Бюджетные средства  направлены на обеспечение деятельности  финансового  управления администрации Почепского района.

Эффективность подпрограммы выше плановой (7>3).

По подпрограмме  «Межбюджетные отношения  с муниципальными образованиями» освоено  9 971 400,0 рублей (98,4%).

Бюджетные средства  направлены на:

-  расходы по поддержке мер  по обеспечению сбалансированности  бюджетов поселений   8 222 400,00 рублей;

-  реализацию  государственных полномочий  Брянской области  по расчету  и предоставлению дотаций на выравнивание    бюджетной  обеспеченности поселений 1 749 000,00 рублей.

Эффективность подпрограммы выше плановой (4>2).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 11>5 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Развитие образования Почепского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел образования администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Развитие образования Почепского муниципального района» утверждена  постановлением администрации Почепского района от 26.12.2018 №539.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 513747767,95 | 503474295,41 | 98,0 |

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы бюджетные средства были направлены на:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

-  мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- содержание работников управления образования и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования и другое.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 8>4 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Реализация полномочий  органа местного самоуправления Почепского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Реализация полномочий  органа местного самоуправления Почепского района»  утверждена  постановлением администрации Почепского района от 29.12.2018  №608.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 471778007,54 | 406950661,34 | 86,3 |

### В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование подпрограммы «Выполнение функций администрации Почепского района».

По подпрограмме «Выполнение функций администрации Почепского района» освоено 29017863,53 рублей  (93,3 % от плана) на обеспечение деятельности органа местного самоуправления,  исполнительно- распорядительного  органа  муниципального  образования (центральный аппарат). Расходы осуществлялись по фактической потребности.   Эффективность подпрограммы плановая (1=1).

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий  органа местного самоуправления Почепского района»  бюджетные средства направлялись на осуществление полномочий администрации Почепского района (приложение 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 11>8 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Почепского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Развитие культуры Почепского района» утверждена  постановлением администрации Почепского района от 30.12.2020  №242.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 95090550,07 | 91618876,98 | 96,3 |

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование пяти подпрограмм: «Развитие дополнительного образования детей», «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства», «Управление в сфере культуры», «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика».

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей»  освоено 11591108,85 рублей  (98,5 % от плана) на:

- организацию дополнительного образования;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности или поселках городского типа.

Эффективность подпрограммы выше плановой (3>2).

По подпрограмме «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» освоено 54399273,63 рублей (97,9 % от плана) на:

- библиотечное обслуживание населения Почепского муниципального района, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек, оказание консультативной и методической помощи библиотекарям муниципальных библиотек;

- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показ концертов и концертных;

- показ кинофильмов.

Эффективность подпрограммы выше плановой (6>3).

По подпрограмме «Управление в сфере культуры» освоено 2468366,94 рублей (98,9 % от плана) на обеспечение деятельности управления культуры.

Эффективность подпрограммы выше плановой (2>1).

По подпрограмме «Физическая культура и спорт» освоено 23082627,56 рублей  (91,7 % от плана) на:

- мероприятия по развитию физической культуры и спорту;

- массовый спорт.

Эффективность подпрограммы выше плановой (4>2).

По подпрограмме «Молодежная политика» освоено 77500,0 рублей  (100,0 % от плана) на  мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью.

Эффективность подпрограммы плановая (1=1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 16>9 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Поддержка малого  и среднего предпринимательства в Почепском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономического развития  администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе»  утверждена  постановлением  администрации  Почепского района  от   27.12.2018  №545.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 50000,0 | 50000,0 | 100,0 |

В соответствии с планом реализации мероприятий средства программы направлены на:

- проведение конкурса на предоставление субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 километра от пункта их получения, за счет средств бюджета Почепского района.  По результатам конкурса два ИП получили субсидию в размере 50,0 тыс. рублей (ИП Потоцкая Л.Н – 31,8 тыс. рублей, ИП Белоножко В.М. – 18,2 тыс. рублей).

- проведение смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление торговых предприятий и прилегающих к ним территорий к Новому году и Рождеству Христову.  По результатам конкурса три представителя малого бизнеса получили почетные грамоты администрации района.

В течение года специалисты отдела экономического развития администрации района оказывали консультативную поддержку  субъектам МСП, помогали в оформлении документов для участия в конкурсах  районного, областного уровня.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 6>4 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

6. Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Ответственный исполнитель муниципальной программы  сектор делопроизводства, организационной и кадровой работы администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена  постановлением администрации Почепского района от 29.12.2018  №600.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 580494,6 | 580494,6 | 100,0 |

В рамках программы выдано одно свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Якушевых В.В. (состав 3 человека). Средства направлены на погашение остатка долга по ипотечному кредитованию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 4>3 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная  программа «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы  сектор делопроизводства, организационной и кадровой работы администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района» утверждена  постановлением администрации Почепского района от 27.12.2018  №546.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 100000,0 | 100000,0 | 100,0 |

В рамках муниципальной программы был проведен конкурсный отбор проектов (программ) развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Заявку на участие подало ТОС «Победа» на благоустройство «Сквера Победы» в г. Почепе  на сумму 105 996  рублей (100 000 рублей – районный бюджет, 5 996 рублей – внебюджетные средства).

По результатам конкурсного отбора было принято решение об определении единственного участника конкурса победителем. В 2021 году было проведено благоустройство «Сквера Победы» по адресу г. Почеп, ул. Сиреневая, уч. 2Г.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 1=1 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

8.  Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел строительства и  ЖКХ администрации Почепского района.

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы»  утверждена  постановлением администрации Почепского района от 18.12.2017  №1005.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 5903100,84 | 5903100,84 | 100,0 |

В рамках муниципальной программы  благоустроены три дворовые территории, где расположены 4 МКД.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность выше плановой 2>1 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Почепском районе

Ответственный исполнитель муниципальной программы сектор делопроизводства, организационной и кадровой работы администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Противодействие коррупции в Почепском районе утверждена  постановлением администрации Почепского района от 29.12.2018  №601.

Финансирование мероприятий по муниципальной программе в 2021 году не предусмотрено.

В рамках плана мероприятий программы осуществлялось:

- проведение  заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с применением в работе комиссии положений нормативных правовых актов антикоррупционной направленности;

- взаимодействие с органами прокуратуры в вопросах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;

- проведение проверок достоверности представляемых муниципальными служащими администрации района сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- прохождение муниципальными служащими, ответственными за деятельность в сфере закупок для муниципальных нужд, обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- формирование плана обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих Почепского района;

- комплектование и подбор кадров для муниципальной службы Почепского района путем организации конкурсов на замещение вакантных должностей, проведения квалификационных экзаменов и аттестаций муниципальных служащих;

- контроль за соблюдением объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан (порядка и сроков) и др.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 3=3 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

- Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Почепском районе» (2019-2024 годы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономического развития администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Почепском районе» (2019-2024 годы) утверждена  постановлением администрации Почепского района от 02.10.2019  №1472.

Финансирование мероприятий по муниципальной программе не предусмотрено.

В рамках муниципальной  программы проводилась информационно-просветительная работа с потребителями, рассмотрение устных и письменных обращений граждан в соответствии с компетенцией, проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары на потребительском рынке Почепского района и другое.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Плановая эффективность 4=4 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной |

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почепский район» Брянской области

Ответственный исполнитель муниципальной программы  отдел строительства и  ЖКХ администрации Почепского района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почепский район» Брянской области утверждена  постановлением администрации Почепского района от 20.01.2016  №7.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 22063641,12 | 21520069,58 | 97,5 |

В рамках программы средства направлялись на:

- подготовку объектов ЖКХ к зиме;

- выделение субсидии для МУП «Почепский районный водоканал»:

- экспертизу по реконструкции водозаборных сооружений и др.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 2=2 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |

- Муниципальная  программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «город Почеп» на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел строительства и ЖКХ администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «город Почеп» на 2019-2021 годы» утверждена  постановлением администрации Почепского района от 28.09.2016  №612.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 13150295,78 | 6251233,33 | 47,5 |

В рамках программы средства направлялись на:

- строительство очистных сооружений производительностью до 1000 м3/сутки;

- выделение субсидии МУП «Водстройсервис» на возмещение части затрат, возникающих при содержании городской общественной бани, в том числе в части предупреждения ситуаций  прекращения или ограничения подачи газа и электроэнергии;

- подготовку объектов ЖКХ к зиме и др.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 2=2 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |

- Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел строительства и ЖКХ администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Почепского городского поселения Почепского муниципального района Брянской области»  утверждена  постановлением администрации Почепского района от 17.08.2021  №1043.

|  | План на 2021 год, рублей | Факт за 2021 год, рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего бюджетных средств | 7767694,74 | 7767694,74 | 100,0 |

В рамках программы средства направлялись на ремонт автомобильных дорог в городе Почепе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность плановая 2=2 |
| --- | --- |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |

14.  Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения в Почепском районе Брянской области на 2019-2024 гг»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел строительства и ЖКХ администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Повышение качества водоснабжения в Почепском районе Брянской области на 2019-2024 гг»  утверждена  постановлением администрации Почепского района от 03.09.2019  №1347.

Оценка эффективности программы не проводилась в связи с тем, что финансирование мероприятий по программе в 2021 году не было запланировано и не осуществлялось.

15. Муниципальная  программа «Доступная среда для инвалидов Почепского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Почепского района.

Муниципальная  программа «Доступная среда для инвалидов Почепского района» утверждена  постановлением администрации Почепского района от  25.12.2018  №507.

Оценка эффективности программы не проводилась в связи с тем, что финансирование мероприятий по программе в 2021 году не было запланировано и не осуществлялось.

Приложение:  сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Почепского района за 2021 год на 9 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Почепского района                                                                           Е.И. Вавулина